Informace k reklamační opravě komunikace II/303 v Pěkově

Od 29. 5. 2023 bude zahájena reklamační oprava komunikace č. II/303 v části průjezdního úseku přes Pěkov. Oprava bude prováděna za úplné uzavírky, přičemž dokončení prací se předpokládá nyní do 30. 6. 2023 (dodržení termínu mohou ovlivnit klimatické podmínky, nebo skutečný stav spodních konstrukcí vozovky pod jejich odkrytí).

Investorem stavby je Královéhradecký kraj. Stavební práce bude realizovat firma COLAS CZ, a.s. Podle informací zástupce této společnosti, pana Ing. Jana Neradílka, byla divize firmy, která původně realizovala rekonstrukci průjezdního úseku, rozpuštěna, a na místo budou nasazeni zkušení pracovníci, neboť i zájmem firmy je uvést stavbu do stavu, v jakém bude schopna fungovat po další desítky let. Oprava bude prováděna v délce 1,3 km s tím, že počátek úseku je na úrovni pěkovské hasičárny, a konec úseku je za Restaurací U Laudona.

Přesto, že jsme za město usilovali o zajištění kyvadlového průjezdu opravovaným úsekem, budou práce prováděny při úplné uzavírce komunikace. Doprava mezi Policí a Broumovem tak bude probíhat po objízdné trase přes Lachov – Bohdašín – Jetřichov.

Úplná uzavírka komunikace je nezbytná pro rychlé provedení opravy, v případě částečné uzavírky by si oprava vyžádala více času, což by mělo negativní dopad na život v obci.

Technologicky bude stavba proveden tak, že po odfrézování asfaltového krytu vozovky dojde v polovině jednoho jízdního pruhu k odebrání konstrukční vrstev vozovky a obnově stabilizační vrstvy. Práce budou prováděny z druhé (volné) poloviny vozovky. Po dokončení prací bude obnovena vrstva betonové stabilizace, a následně položena podkladní vrstva asfaltu (předpoklad 14. 6.). Poté se bude pracovat stejným postupem na druhé polovině vozovky. Ke konečnému položení asfaltových vrstev by mělo dojít 29. 6. (pokladní vrstva) a sjednocující vrstva v celé šíři 30. 6.

V tuto chvíli je vyjednána náhradní autobusová doprava ze zastávky Pěkov – Hony, a to jak ve směru na Broumov, tak ve směru Náchod (s přestupem v Jetřichově). Zastávka Pěkov – střed bohužel po dobu uzavírky obsluhována nebude.

Odjezdy ze zastávky Pěkov – Hony: 5:02, 6:27, 6:57, 10:00, 13:00, 14:26, 15:30, 16:30, 18:00. O víkendu v 10:57 a 18:00.

Odjezdy z Broumova na Hony 4:45, 6:10, 6:40, 9:45, 12:45, 14:10, 15:15, 16:15, 17:45. O víkendu 10:40, 17:45.

Byť město není investorem této stavby, a nemá tak reálnou možnost ovlivnit termín či způsob provádění prací, chtěl bych tímto požádat občany, aby měli pro zvolený postup prací pochopení, a obrnili se po dobu jednoho měsíce dostatkem trpělivosti.

Mgr. Jiří Škop

starosta